## Cálculo Mão de Obra
Nome | Data Inicial | Data Final | Custo | Duração | Valor/Hora
Projeto | 2019-08-05 | 2019-12-30 | 14016 | 352
Gerenciamento | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2560 | 32
Definição de equipe | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 640 | 8 | 80
Carta Projeto | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 640 | 8 | 80
Calcular Custo | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 320 | 4 | 80
Calcular Prazos | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 320 | 4 | 80
Acompanhamento do Projeto | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 640 | 8 | 80
Projeto Lógico | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 4480 | 112
Definição | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 1280 | 32
Levantamento de requisitos | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 640 | 16 | 40
Diagrama de caso de uso | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 320 | 8 | 40
Cenarios ótimos/ alternativos | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 320 | 8 | 40
Desenvolvimento | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 3200 | 80
Modelagem UML - Classe | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 640 | 16 | 40
Modelagem UML - Atividade | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 640 | 16 | 40
Modelagem UML - Sequencia | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 640 | 16 | 40
DER | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 320 | 8 | 40
Prototipos de tela | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 320 | 8 | 40
Testes e validação | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 640 | 16 | 40
Projeto Físico | 2019-10-07 | 2019-12-30 | 6976 | 208
Desenvolvimento | 2019-10-07 | 2019-12-02 | 5680 | 144
Codificação (back) | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 2688 | 64 | 42
Codificação (front) | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 2432 | 64 | 38
Testes e validações | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 560 | 16 | 35
Operação | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 1296 | 48
Configuração | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 608 | 16 | 38
Treinamento | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 16 | 16 | 40
Homologação | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 672 | 16 | 42
Finalização | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 1280 | 16
Encerramento de atividade | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 640 | 8 | 80
Reunião com equipe | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 640 | 8 | 80

## Cálculo de Custos
Custo | Motivo | Valor | Multiplicador | Total
Impostos | 10% sobre mão de obra | 14016 | 0.1 | 1401.6
Transporte | VT - 6% sobre salário | 1915.2 | 4 | 7660.8
Outros | VR - Alimentação | 440 | 4 | 1760
Total |  |  |  | 10822.4

## Salários
Cargo | Valor | Mês | VT
Gerente | 80 | 13440 | -
Analista | 40 | 6720 | 403.2
Programador Back | 42 | 7056 | 423.36
Programador Front | 38 | 6384 | 383.04
UX | 35 | 5880 | 352.8
Tester | 35 | 5880 | 352.8